附件1：

广东海洋大学能源管理体系工作计划表

| 单位名称（盖章） |  |  |  | 广东海洋大学 | 企业性质 |  | 事业单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  | 广东省湛江市湖光岩东 | 从业人员（人） |  | 2800 |  |
| 法人代表/联系电话 |  |  |  |  | 总裁/联系电话 |  |  |  |
| 能源管理负责人/电话/传真 |  |  |  | 陈泽球/0759-2383138 | 电子邮箱 |  |  |  |
| 2012年综合能源消费量（万吨标准煤） |  |  |  | 0.857 | 2012年能源消费成本（万元） |  | 2235.53 |  |
| 工业企业主要产品/非工业企业服务规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作内容 |  |  |  | 时间进度 | 负责人 |  | 参与人员范围 |
| 1 | 体系 策划 | 成立领导小组和工作小组 |  |  | 4月 | 陈泽球 |  | 各部门负责人 |
| 2 |  | 能源管理体系标准宣贯培训 |  |  | 7月 | 高俊忠 |  | 相关管理人员 |
| 3 |  | 能源相关法律法规培训 |  |  | 7月 | 谭树明 |  | 相关管理人员 |
| 4 |  | 初始评审 | 识别评价法律法规和其他要求 |  | 6月 | 高俊忠 吴学良 |  | 相关部门的管理人员（校办、后勤处、基建处、资产处、财务处、后勤实体等） |
| 5 |  |  | 评价能源管理现状 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 评价能源利用现状 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 编制初始能源评审报告 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 确定基准、标杆 |  |  | 7月 | 高俊忠 |  | 相关人员 |
| 9 |  | 识别评价重要能源使用 |  |  | 7月 | 吴学良 |  | 相关人员 |
| 10 |  | 建立能源方针 |  |  | 7月 | 陈彦清 |  | 相关人员 |
| 11 |  | 制定能源目标、指标 |  |  | 7月 | 麦冰松 |  | 相关管理人员 |
| 12 |  | 分配能源管理职责 |  |  | 7月 | 陈彦清 |  | 相关管理人员 |
| 13 |  | 资源管理策划 |  |  | 7月 | 高俊忠 |  | 相关管理人员 |
| 14 |  | 能源管理体系文件编写培训 |  |  | 7月 | 谭树明 |  | 相关管理人员 |
| 15 |  | 编制手册、程序文件和支持性文件 包括节能考核奖惩制度 |  |  | 7月 | 高俊忠 吴学良 |  | 部门有关人员 |
| 16 | 体系 实施 | 体系实施计划的制定 |  |  | 7月 | 高俊忠 |  | 部门有关人员 |
| 17 |  | 体系实施的动员和文件的发布 |  |  | 7月 | 陈彦清 |  | 相关管理人员 |
| 18 |  | 体系实施阶段的培训 |  |  | 7月 | 高俊忠 |  | 相关管理人员 |
| 19 |  | 提交《能源管理体系试点建设工作方案》 |  |  | 7月 | 麦冰松 |  | 相关管理人员 |
| 20 |  | 执行体系文件进行过程控制 |  |  | 7月 | 高俊忠 吴学良 |  | 相关管理人员 |
| 21 |  | 建立能源计量、监测系统 |  |  | 8月 | 麦冰松 |  | 部门有关人员 |
| 22 |  | 节能技术改造、淘汰落后计划和实施 |  |  | 8月 | 麦冰松 |  | 部门有关人员 |
| 23 |  | 不符合、纠正和预防措施 |  |  | 8月 | 麦冰松 |  | 相关人员 |
| 24 | 体系 检查 | 能源管理体系的内部审核培训 |  |  | 9月上旬 | 高俊忠 |  | 相关管理人员 |
| 25 |  | 内部审核的策划与准备 |  |  | 9月中旬 | 高俊忠 |  | 部门有关人员 |
| 26 |  | 内部审核的实施 |  |  | 9月下旬 | 高俊忠 |  | 部门有关人员 |
| 27 | 体系 改进 | 管理评审培训 |  |  | 10月上旬 | 高俊忠 |  | 部门有关人员 |
| 28 |  | 管理评审的策划与准备 |  |  | 10月中旬 | 高俊忠 |  | 部门有关人员 |
| 29 |  | 管理评审 |  |  | 10月下旬 | 谭树明 |  | 有关部门负责人 |
| 30 | 试点验收 |  |  |  | 11-12月 | 陈泽球 |  | 有关部门负责人 |